SPSZOZ/        1988/2014                                                    	                             Lębork, dn. 28.10.2014r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/79/14

Dotyczy przetargu nieograniczonego na nadbudowę z przebudową Działu Fizjoterapii na potrzeby Oddziału Geriatrycznego oraz przebudowę Pralni na potrzeby Działu Fizjoterapii SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/79/14.

Zamawiający informuje, że  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp dokonana została zmiana treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że:

- w Rozdziale I Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, w  pkt 10) wprowadził zmianę:

w SIWZ było:

- terminy zapłaty wynagrodzenia określone w umowie o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo muszą być ustalone w taki sposób, aby wymagalność tego wynagrodzenia następowała w dniach:

  - 7-14 kwietnia 2015r. za I okres rozliczeniowy

  - 7-14 sierpnia 2015r. za II okres rozliczeniowy

  - 7-14 grudnia 2015r. za III okres rozliczeniowy

  - 7-14 kwietnia 2016r. za IV okres rozliczeniowy

w SIWZ jest:

- terminy zapłaty wynagrodzenia określone w umowie o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo muszą być ustalone w taki sposób, aby wymagalność tego wynagrodzenia następowała w dniach:

  - do 25 lutego 2015r. za I okres rozliczeniowy

  - do 25 kwietnia 2015r. za I okres rozliczeniowy

  - do 25 lipca 2015r. za II okres rozliczeniowy

  - do 25 sierpnia 2015r. za II okres rozliczeniowy

  - do 25 listopada 2015r. za III okres rozliczeniowy

  - do 25 grudnia 2015r. za III okres rozliczeniowy

  - do 25 marca 2016r. za IV okres rozliczeniowy

  - do 25 kwietnia 2016r. za IV okres rozliczeniowy

- W Rozdziale II ust. 1, formularzu oferty ust. 3 oraz projekcie umowy §5 ust. 1 wprowadził zmianę:

w SIWZ było:

- Termin zakończenia robót ustala się na 31 marca 2016r.

w SIWZ jest:

      - Termin zakończenia robót ustala się na 20 kwietnia 2016r.

- W Rozdziale II ust. 2 pkt 2, formularzu oferty ust. 4 oraz projekcie umowy §5 ust. 2 pkt 2 wprowadził zmianę:

w SIWZ było:

  - Etap II – przebudowa Działu Fizjoterapii (roboty budowlane dotyczące przebudowy obecnie funkcjonującego Działu Fizjoterapii w budynku głównego szpitala) pod potrzeby Oddziału Geriatrycznego oraz wykonanie prac instalacji i wykończeniowych nadbudowy – 7 miesięcy od daty protokolarnego przekazania Terenu budowy dla etapu II, jednak nie później niż 31.03.2016r.

w SIWZ jest:

- Etap II – przebudowa Działu Fizjoterapii (roboty budowlane dotyczące przebudowy obecnie funkcjonującego Działu Fizjoterapii w budynku głównego szpitala) pod potrzeby Oddziału Geriatrycznego oraz wykonanie prac instalacji i wykończeniowych nadbudowy – 7 miesięcy od daty protokolarnego przekazania Terenu budowy dla etapu II, jednak nie później niż 20.04.2016r.

- W Rozdziale XIV ust. 1 wprowadził zmianę:

w SIWZ było:

      - Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% od ustalonej w umowie kwoty wartości brutto zamówienia.

w SIWZ jest:

  - Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% od ustalonej w umowie kwoty wartości brutto zamówienia.

- W projekcie umowy § 28 ust. 1 wprowadził zmianę:

w SIWZ było:

- Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę równą 10 % Ceny ofertowej brutto, tj. kwotę ………………. zł brutto (słownie: ……………..)

w SIWZ jest:

- Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę równą 5 % Ceny ofertowej brutto, tj. kwotę ………………. zł brutto (słownie: ……………..)

- W projekcie umowy §25 ust. 3, ust. 4, ust. 18 wprowadził zmianę:

w SIWZ było:

    - Rozliczenie i płatności za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, na podstawie rachunków lub faktur VAT częściowych i rachunku lub faktury VAT końcowej i będzie następowało w terminach określonych w harmonogramie rozliczenia i płatności stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy.

    - Płatności za wykonane roboty budowlane będą dokonywane w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury wraz z prawidłowym protokołem odbioru.

- Płatności są realizowane w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót.

w SIWZ jest:

- Rozliczenie i płatności za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane po zakończeniu każdego okresu realizacji robót budowlanych, na podstawie rachunków lub faktur VAT częściowych i rachunku lub faktury VAT końcowej i będzie następowało w terminach określonych w harmonogramie rozliczenia i płatności stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy.

- Płatności za wykonane roboty budowlane będą dokonywane w terminie 10 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury wraz z prawidłowym protokołem odbioru.

- Płatności są realizowane w terminie 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót.

Zmieniona SIWZ została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem