## HARMONOGRAM
Lp. | Nazwa kosztu (opis robót) | Razem netto | Razem VAT | Razem brutto | Przebudowa pralni na Dział Rehabilitacji | Nadbudowa i Przebudowa Działu Fizjoterapii na Oddział Geriatryczny | Okres realizacji robót budowlanych |  |  |  | Terminy realizacji robót budowlanych
[5 empty] | Wartość brutto | Wartość brutto | od 01.11.2014 do 31.03.2015 | od 01.04.2015 do 31.07.2015 | od 01.08.2015 do 30.11.2015 | 0d 01.12.2015 do 31.03.2016
ETAP I (suma ogółem) | [10 empty] | 8 miesięcy od dnia przekazania placu budowy
PRZEBUDOWA PRALNI NA POTRZEBY DZIAŁU FIZJOTERAPII ORAZ NADBUDOWA PRZY DZIALE FIZJOTERAPII POD POTRZEBY ODDZIAŁU GERIATRYCZNEGO (stan surowy zamknięty)
I A. | Przebudowa pralni na potrzeby Działu Fizjoterapii (suma razem)
1. | Roboty budowlano - montażowe
1.1. | Rozbiórki
1.2. | Podłoża pod posadzki
1.3. | Roboty murowe
1.4. | Elementy konstrukcyjne
1.5. | Wykonanie ścian
1.6. | Wykonanie posadzek
1.7. | Wykończenie sufitów
1.8. | Montaż stolarki, ślusarki, elementów wyposażenia
1.9. | Elementy zewnętrzne (elewacja, rampa)
2. | Roboty sanitarne
2.1. | Instalacja C.O.
2.2. | Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
2.3. | Instalacja kanalizacyjnej
2.4. | Uszczelnienia przejść pożarowych
2.5. | Instalacja hydrantowa
3. | Wentylacja mechaniczna
3.1. | Układ N1
3.2. | Układ W1
3.3. | Układ W2
3.4. | Układ Ws1
3.5. | Demontaż Instalacji
4. | Roboty elektryczne i teletechniczne
4.1. | Rozdzielnia, Instalacje gniazd, zasilanie urządzeń poza oświetleniem
4.2. | Instalacja Oświetleniowa
4.3. | Iinstalacja Strukturalna
4.4. | Instalacja SSP
4.5. | Instalacja TV
I B. | NADBUDOWA PRZY DZIALE FIZJOTERAPII NA POTRZEBY ODDZIAŁU GERIATRYCZNEGO -stan surowy zamknięty (suma razem)
1. | Roboty budowlano - montażowe
1.1. | Rozbórki
1.2. | Konstrukcje stalowe
1.3. | Roboty murowe, kanały wentylacyjne
1.4. | Izolacje , pokrycia, dylatacje
1.5. | Wykonanie stropu wspornikowego w łączniku
1.6. | Montaż stolarki otworowej
1.7. | Przebudowa maszynowni
ETAP II (suma razem) | [10 empty] | do 31.03.2016
PRZEBUDOWA DZIAŁU FIZJOTERAPII POD POTRZEBY ODDZIAŁU GERIATRYCZNEGO ORAZ WYKONANIE PRAC INSTALACJI I WYKOŃCZENIOWYCH NADBUDOWY
Wykonanie instalacji oraz prac wykończeniowych nadbudowy pod potrzeby Oddziału Geriatrycznego (suma razem)
1. | Roboty budowlano - montażowe
1.1. | Obudowy gipsowo - kartonowe, izolacje
1.2. | Posadzki
1.3. | Wykończenie powiwerzchni ścian i sufitów
1.4. | Montaż ślusarki, elementów wyposażenia
1.5. | Elewacja
1.6. | Oddymianie klatek schodowych i szybów windowych
2. | Roboty sanitarne
2.1. | Instalacja c.o.
2.2. | Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
2.3. | Instalacja kanalizacyjnej
2.4. | Instalacja hydrantowa
2.5. | Instalacja gazów medycznych
2.6. | Ciepło technologiczne
3. | Wentylacja mechaniczna
3.1. | Układa Cz1
3.2. | Układ N1
3.3. | Układ W1
3.4. | Układ Wy1
3.5. | Układ Wy2
4. | Roboty elektryczne i teletechniczne
4.1. | Rozdzielnia, instalacje gniazd, zasilanie urządzeń poza oświetlenie
4.2. | Instalacja oświetleniowa
4.3. | Iinstalacja strukturalna
4.4. | Instalacja SSP
4.5. | Instalacja TV
4.6. | Instalacja przywoławcza
Przebudowa Działu Fizjoterapii pod potrzeby Oddziału Geriatrycznego ( suma razem)
1. | Roboty budowlano - montażowe
1.1. | Rozbiórki
1.2. | Roboty murowe i żelbetowe
1.3. | Naprawa, uzupełnienie powierzchni tynków ścian i sufitów pomieszczeń klatek
1.4. | Wykończenie sufitów
1.5. | Wykończenie posadzek
1.6. | Montaż stolarki, ślusarki, elementów wyposażenia
1.7 | Wykończenie ścian
2. | Roboty sanitarne
2.1. | Instalacja c.o.
2.2. | Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
2.3. | Instalacja kanalizacyjnej
2.4. | Uszczelnienia przejść pożarowych
2.5. | Instalacja gazów medycznych
3. | Wentylacja mechaniczna
3.1. | Układ N2
3.2. | Układ W2
3.3. | Układ W3
3.4. | Demontaż instalacji
4. | Roboty elektryczne
4.1. | Rozdzielnia, instalacje gniazd, zasilanie urządzeń poza oświetlenie
4.2. | Instalacja oświetleniowa
4.3. | Iinstalacja strukturalna
4.4. | Instalacja SSP
4.5. | Instalacja TV
4.6. | Instalacja przywoławcza
4.7. | Instalacja SSP
4.8. | Instalacja TV
4.9. | Instalacja przywoławcza
Kwota brutto do zapłaty w poszczególnych okresach rozliczeniowych za wykonanie ETAP I
Kwota brutto do zapłaty w poszczególnych okresach rozliczeniowych za wykonanie ETAP II
WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA ( ETAP I + ETAP II)